晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-1

本日天氣：上午：陰　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月11日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 1天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.08% | 累計實際進度(%) |  | 3.03% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 8.32; 8.32. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 3.40; 3.40. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理拆除工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本案開工。 2.汛期自檢表填寫。 3.協議組織會議。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-2

本日天氣：上午：晴　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年5月12日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 2天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.16% | 累計實際進度(%) |  | 3.20% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 10.20; 18.52. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 6.32; 9.72. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主辦機關現場督導。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-3

本日天氣：上午：陰　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年5月13日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 3天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.24% | 累計實際進度(%) |  | 3.45% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 10.84; 29.36. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 2.46; 12.18. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-4

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年5月14日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 4天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.32% | 累計實際進度(%) |  | 3.45% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 29.36. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.18. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-5

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月15日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 5天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.40% | 累計實際進度(%) |  | 3.51% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 23.84; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 0.20; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-6

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月16日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 6天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.48% | 累計實際進度(%) |  | 3.51% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-7

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月17日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 7天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.56% | 累計實際進度(%) |  | 3.51% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-8

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月18日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 8天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.73% | 累計實際進度(%) |  | 3.51% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主辦機關現場督導。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-9

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月19日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 9天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 0.90% | 累計實際進度(%) |  | 4.47% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 6.00; 6.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理陰井自主檢查、開挖工程自主檢查、陰井進場，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.材料進場：陰井進場，查核材料規格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-10

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月20日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 10天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 1.07% | 累計實際進度(%) |  | 5.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 4.13. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 4.00; 10.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理鋼筋自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.專任工程人員督導。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-11

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月21日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 11天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 1.24% | 累計實際進度(%) |  | 8.29% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 12.39; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 4.00; 14.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.施工取樣試驗：鋼筋取樣，送驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-12

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月22日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 12天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 1.41% | 累計實際進度(%) |  | 8.29% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 14.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主辦機關現場督導。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-13

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月23日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 13天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 1.58% | 累計實際進度(%) |  | 9.09% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 5.00; 19.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理混凝土自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-14

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月24日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 14天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 1.75% | 累計實際進度(%) |  | 9.09% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.38. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 19.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-15

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月25日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 15天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 1.92% | 累計實際進度(%) |  | 9.10% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 0.56; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 19.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.施工取樣試驗：模板自主檢查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-16

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月26日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 16天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 2.09% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 5.00; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主辦機關現場督導。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-17

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月27日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 17天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 2.26% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-18

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月28日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 18天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 2.43% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-19

本日天氣：上午：雨　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年5月29日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 19天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 2.60% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-20

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月30日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 20天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 2.77% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-21

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年5月31日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 21天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 2.94% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-22

本日天氣：上午：陰　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年6月1日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 22天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 3.52% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.汛期自檢表填寫。 2.協議組織會議。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-23

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年6月2日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 23天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 4.10% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-24

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年6月3日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 24天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 4.68% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-25

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年6月4日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 25天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 5.26% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-26

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月5日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 26天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 5.84% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-27

本日天氣：上午：雨　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月6日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 27天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 6.42% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-28

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月7日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 28天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 7.00% | 累計實際進度(%) |  | 9.90% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 24.00. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-29

本日天氣：上午：陰　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月8日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 29天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 8.12% | 累計實際進度(%) |  | 12.36% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 2.98; 26.98. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-30

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月9日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 30天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 9.24% | 累計實際進度(%) |  | 12.36% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 26.98. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-31

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月10日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 31天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 10.36% | 累計實際進度(%) |  | 12.36% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 26.98. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-32

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月11日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 32天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 11.48% | 累計實際進度(%) |  | 12.36% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 26.98. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-33

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月12日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 33天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 12.60% | 累計實際進度(%) |  | 14.71% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 3.20; 30.18. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-34

本日天氣：上午：陰　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月13日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 34天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 13.72% | 累計實際進度(%) |  | 15.22% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 3.20; 33.38. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.本日開立不合格缺失，通知廠商限期改善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.不合格缺失開立。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-35

本日天氣：上午：陰　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月14日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 35天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 14.84% | 累計實際進度(%) |  | 15.22% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 33.38. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-36

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月15日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 36天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 15.84% | 累計實際進度(%) |  | 15.73% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 3.20; 36.58. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.本日開立不合格缺失，通知廠商限期改善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主辦機關督導。 2.工程施工會議。 3.不合格缺失開立。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-37

本日天氣：上午：陰　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月16日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 37天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 16.84% | 累計實際進度(%) |  | 15.73% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 36.58. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-38

本日天氣：上午：晴　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月17日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 38天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 17.84% | 累計實際進度(%) |  | 16.40% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 4.20; 40.78. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理混凝土施工自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-39

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年6月18日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 39天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 18.84% | 累計實際進度(%) |  | 17.07% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 4.20; 44.98. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-40

本日天氣：上午：陰　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月19日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 40天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 19.84% | 累計實際進度(%) |  | 18.42% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 300.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 8.42; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理水溝及陰井工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-41

本日天氣：上午：晴　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月20日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 41天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 20.84% | 累計實際進度(%) |  | 20.31% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 292.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理開挖工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-42

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年6月21日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 42天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 21.84% | 累計實際進度(%) |  | 20.31% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 60.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商維護工區圍籬及環境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-43

本日天氣：上午：晴　　　下午：晴　　　　　　　　　填表日期：2026年6月22日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 43天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 23.55% | 累計實際進度(%) |  | 22.07% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 48.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-44

本日天氣：上午：晴　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月23日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 44天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 25.26% | 累計實際進度(%) |  | 24.56% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 0.50; 0.50. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 20.00; 20.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理開挖工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-45

本日天氣：上午：陰　　　下午：陰　　　　　　　　　填表日期：2026年6月24日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 45天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 26.97% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 0.50; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 40.00; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理混凝土施工自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主辦機關督導。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-46

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月25日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 46天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 28.68% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.技師督導。 2.專任工程人員督導。 3.收受承攬廠商工期展延申請（正光陽營造115年06月25日蘆洲永兒公字第062501號函）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-47

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月26日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 47天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 30.39% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-48

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月27日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 48天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 32.10% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-49

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月28日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 49天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 33.81% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-50

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月29日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 50天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 35.52% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-51

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年6月30日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 51天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | - |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 37.23% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-52

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月1日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 52天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 6天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 39.50% | 累計實際進度(%) |  | 27.05% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 60.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.函報主辦機關工期展延審查意見（(114)晨蘆經專字第1150701001號）：6月1日、2日降雨量未達展延標準，不予核列；6月5日至10日建議核列展延工期6日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-53

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月2日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 53天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 6天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 41.77% | 累計實際進度(%) |  | 38.45% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 187.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理焊接鋼線網工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.收受承攬廠商工期展延申請（正光陽營造115年07月02日蘆洲永兒公字第070203號函）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-54

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月3日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 54天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 6天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 44.04% | 累計實際進度(%) |  | 38.45% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-55

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月4日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 55天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 6天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 46.31% | 累計實際進度(%) |  | 48.28% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00; 8.00; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20; 247.20; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00; 6.00; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40; 19.40; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50; 48.50; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理混凝土工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.施工取樣試驗：混凝土取樣。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-56

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月5日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 56天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 6天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 48.58% | 累計實際進度(%) |  | 48.28% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-57

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月6日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 57天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 6天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 50.76% | 累計實際進度(%) |  | 50.84% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80; 90.80; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60; 204.60; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-58

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月7日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 58天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 6天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 52.94% | 累計實際進度(%) |  | 50.84% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-59

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月8日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 59天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 55.12% | 累計實際進度(%) |  | 51.72% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00; 13.00; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00; 2.00; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00; 5.00; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.函報主辦機關工期展延審查意見（(114)晨蘆經專字第1150708005號）：6月25日至27日雨天致工區泥濘無法施工，建議核列展延工期3日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-60

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月9日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 60天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 57.30% | 累計實際進度(%) |  | 51.72% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-61

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月10日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 61天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 59.48% | 累計實際進度(%) |  | 51.72% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 592.00; 592.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 3.00; 3.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 194.40; 194.40. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 20.00; 20.00. 植物保護，保護工作，麻布袋; 株; 1.00; 1.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，含餘方近運利用; B.M3; 53.20; 53.20. 細整地; M2; 204.60; 204.60. 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土; M3; 12.94; 12.94. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 16.52; 16.52. 廢棄物運離工地及棄置，既有石椅; 組; 2.00; 2.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 13.00; 13.00. 基地及路幅開挖，鬆土; M3; 61.38; 61.38. 清除及掘除，樹木，灌木，含運棄費; 式; 1.00; 1.00. 高壓沖洗設備; 時; 8.00; 8.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 247.20; 247.20. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 247.20; 247.20. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬50x長50x深70cm，含製作及吊放,底部滲透式; 座; 4.00; 4.00. 排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填; M; 53.40; 53.40. 緣石，預鑄，界石; M; 90.80; 90.80. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 27.00; 27.00. 導根板; M2; 34.51; 34.51. 地下排水，有孔高密度聚氯乙烯管，D=100mm，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等; M; 108.90; 108.90. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管)，含復舊; M; 14.00; 14.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 204.60; 204.60. 植栽，客土; M3; 20.50; 20.50. 選擇性回填材料，透水材料，碎石，0≦粒徑＜5cm; C.M3; 20.90; 20.90. 草皮分隔板; M; 55.70; 55.70. 體健設施; 組; 6.00; 6.00. 車阻，Ｐ型車阻; 組; 2.00; 2.00. 車阻，ㄇ型車阻; 組; 5.00; 5.00. 施工輔助設施，施工架，鋼管，單管; M2; 19.40; 19.40. 油漆，一底二度; M2; 48.50; 48.50. 明鏡，t=5mm; 面; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-62

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月11日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 62天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 61.66% | 累計實際進度(%) |  | 51.72% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-63

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月12日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 63天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 63.84% | 累計實際進度(%) |  | 51.72% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-64

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月13日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 64天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 65.61% | 累計實際進度(%) |  | 53.12% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 14.99; 14.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理體健設施工程自主檢查、拆除工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-65

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月14日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 65天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 67.38% | 累計實際進度(%) |  | 53.62% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 14.00; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理水溝及陰井工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-66

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月15日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 66天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 69.15% | 累計實際進度(%) |  | 53.62% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-67

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月16日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 67天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 70.92% | 累計實際進度(%) |  | 58.30% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-68

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月17日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 68天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 72.69% | 累計實際進度(%) |  | 58.30% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-69

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月18日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 69天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 74.46% | 累計實際進度(%) |  | 60.69% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-70

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月19日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 70天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 76.23% | 累計實際進度(%) |  | 60.69% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-71

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月20日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 71天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 77.46% | 累計實際進度(%) |  | 61.65% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 2.廠商辦理開挖工程自主檢查，監造單位到場抽查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-72

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月21日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 72天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 78.69% | 累計實際進度(%) |  | 61.65% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-73

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月22日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 73天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 79.92% | 累計實際進度(%) |  | 64.66% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-74

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月23日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 74天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 81.15% | 累計實際進度(%) |  | 64.66% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-75

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月24日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 75天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 82.38% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-76

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月25日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 76天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 83.61% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-77

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月26日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 77天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 84.84% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-78

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月27日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 78天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 86.11% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-79

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月28日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 79天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 87.38% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-80

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月29日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 80天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 88.65% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-81

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月30日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 81天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 89.92% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-82

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年7月31日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 82天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 91.19% | 累計實際進度(%) |  | 70.52% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-83

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月1日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 83天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 72.90% | 累計實際進度(%) |  | 62.82% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.展延工期與變更設計中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-84

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月2日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 84天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 73.75% | 累計實際進度(%) |  | 62.82% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-85

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月3日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 85天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 74.60% | 累計實際進度(%) |  | 62.82% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-86

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月4日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 86天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 75.45% | 累計實際進度(%) |  | 62.82% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-87

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月5日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 87天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 76.30% | 累計實際進度(%) |  | 63.40% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 100.00; 100.00. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 80.00. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-88

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月6日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 88天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 77.15% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 114.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 134.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-89

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月7日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 89天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 78.00% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-90

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月8日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 90天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 78.85% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-91

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月9日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 91天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 79.70% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-92

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月10日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 92天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 80.55% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-93

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月11日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 93天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 81.40% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-94

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月12日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 94天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 82.25% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-95

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月13日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 95天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 83.10% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-96

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月14日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 96天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 83.95% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-97

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月15日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 97天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 84.80% | 累計實際進度(%) |  | 68.83% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-98

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月16日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 90天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 98天 | 預定完工日期 | 2026年8月8日 |
| 契約變更次數 | - | 工期展延天數 | 9天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 85.65% | 累計實際進度(%) |  | 70.04% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-99

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月17日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 99天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 86.50% | 累計實際進度(%) |  | 70.04% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-100

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月18日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 100天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 87.35% | 累計實際進度(%) |  | 70.04% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-101

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月19日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 101天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 88.20% | 累計實際進度(%) |  | 70.04% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-102

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月20日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 102天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 89.05% | 累計實際進度(%) |  | 70.04% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-103

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月21日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 103天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 89.90% | 累計實際進度(%) |  | 74.40% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 20.00; 20.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 2.80; 2.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-104

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月22日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 104天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 90.75% | 累計實際進度(%) |  | 75.48% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 74.00; 74.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 20.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 2.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-105

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月23日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 105天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 91.60% | 累計實際進度(%) |  | 76.56% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 40.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 20.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 2.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-106

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月24日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 106天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 92.45% | 累計實際進度(%) |  | 80.43% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 20.00; 40.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 4.00; 6.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-107

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月25日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 107天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 93.30% | 累計實際進度(%) |  | 80.43% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 40.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 6.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-108

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月26日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 108天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 94.15% | 累計實際進度(%) |  | 80.43% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 40.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 6.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.收受承攬廠商工期展延申請（正光陽營造115年08月26日蘆洲永兒公字第082601號函）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-109

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月27日　週四

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 109天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 95.00% | 累計實際進度(%) |  | 84.30% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 15.10; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 2.00; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-110

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月28日　週五

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 110天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 95.85% | 累計實際進度(%) |  | 100.00% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90; 121.90; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57; 36.57; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00; 3.00; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-111

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月29日　週六

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 111天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 96.70% | 累計實際進度(%) |  | 100.00% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-112

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月30日　週日

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 112天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 97.55% | 累計實際進度(%) |  | 100.00% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-113

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年8月31日　週一

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 113天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 23天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 98.40% | 累計實際進度(%) |  | 100.00% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-114

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年9月1日　週二

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 114天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 27天 |  |  | 實際完工日期 |  |
| 累計預定進度(%) |  | 99.25% | 累計實際進度(%) |  | 100.00% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.函報主辦機關工期展延審查意見（(114)晨蘆經專字第1150901001號）：8月19日至23日雨天無法施作噴花地坪及焊接作業，建議核列展延工期4日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-115

本日天氣：上午：雨　　　下午：雨　　　　　　　　　填表日期：2026年9月2日　週三

| 工程名稱 | 115年度蘆洲區公園廣場基礎設施整建工程(永安兒童公園、兒一公園及仁愛廣場) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 117天 | 開工日期 | 2026年5月11日 | 累計工期 | 115天 | 預定完工日期 | 2026年9月2日 |
| 契約變更次數 | 1次 | 工期展延天數 | 27天 |  |  | 實際完工日期 | 2026年9月2日 |
| 累計預定進度(%) |  | 100.00% | 累計實際進度(%) |  | 100.00% | 契約金額 | 5,490,000元 |
|  |  |  |  |  |  | 變更後金額 | 6,955,316元 |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目; 單位; 契約數量; 本日完成數量; 累計完成數量; 備註. 施工測量，測量放樣; M2; 336.00; 336.00. 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm; 座; 1.00; 1.00. 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌; 面; 1.00; 1.00. 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲網)，H=1.8m，連工帶料，租用; M; 62.00; 62.00. 交通錐，高70cm，含連桿; 個; 10.00; 10.00. 介面復原費; 式; 1.00; 1.00. 地下調查，給水測試; 式; 1.00; 1.00. 基地及路幅開挖，機械挖; M3; 28.99; 28.99. 既有鋪面表面打除，打毛處理; M3; 214.10; 214.10. 廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明; M3; 28.99; 28.99. 清除及掘除，樹木，喬(雜)木，含運棄費; 棵; 18.00; 18.00. 工地拆除，復舊，既有座椅移置; 組; 3.00; 3.00. 水泥混凝土舖面，銲接鋼線網; M2; 214.10; 214.10. 混凝土表面處理，地坪，刷毛處理; M2; 90.10; 90.10. 人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模); M2; 114.00; 114.00. 木材，塑木圍籬(TYPE-A); M; 55.10; 55.10. 木材，塑木圍籬(TYPE-B); M; 8.80; 8.80. 木材，塑木圍籬(TYPE-C); 式; 1.00; 1.00. 排水管溝，透水溝，含開挖、回填、濾料、排水織物; M; 57.60; 57.60. 排水管溝，暗溝，鋼筋混凝土管; M; 8.15; 8.15. 鍍鋅格柵板及框座，含運費; 組; 2.00; 2.00. 預鑄混凝土，預鑄陰井，寬60x長60x深90cm，含製作及吊放; 座; 3.00; 3.00. 既有汲水設施復舊; 式; 1.00; 1.00. 新設造型座椅; 座; 1.00; 1.00. 聚氯乙烯排水管，D=200mm，含管配件(8"φPVC管); M; 2.00; 2.00. 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，含管配件; M; 62.50; 62.50. 2"φ引上管(含兩端損耗接合); 處; 1.00; 1.00. 植草，鋪設地毯草; M2; 121.90; 121.90. 植栽，客土; M3; 36.57; 36.57. 單層樹穴結構模組; M2; 9.90; 9.90. 喬木植栽，光臘樹，350 ≦ 樹高 < 400㎝，10 ≦ 米高直徑 < 11㎝; 株; 3.00; 3.00. 喬木整枝修剪; 株; 1.00; 1.00. |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日未施工，無查驗事項。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日無材料進場及取樣試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日未施工） （二）其他工地安全衛生督導事項： 本日未施工，督導廠商加強雨天工區排水及防汛巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 無。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位簽章： |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。